## 1450元框架结构独立柱基础
1450元框架结构独立柱基础(框架结构毛坯)
施工单位 | 北京市宾克工程咨询股份有限公司
建筑面积（㎡） | 380.0 |  |  | 檐口宽度30公分内不收费，超过另计 | 结构形式：框架结构
甲方拆除 | 乙方负责挖机1个台班，甲方负责拆除安全，拆除后的渣土运输及清运处理
甲方责任 | 在施工阶段之前，由甲方负责协调施工安全及邻里关系；后期进入施工阶段，由于施工原因，由乙方负责解决，甲方配合解决
基础工程 |  |  |  |  | 380.0 | 600.0 | 228000.0
结构类别 | 分项工序 | 剖面限高 | 施工工艺 | 主材验收标准/主材规格 | 面积 | 综合单价 | 分项总价 | 付款进度
1独立柱基础 | 1.1基础垫层 | 10公分 | 1.1.1放线 | 甲方指定四邻界地和正负零高度，基础总高度由甲方指定的正负零高度而定，需与甲方协商。 | 380.0 | 150.0 | 57000.0 | 第1次付款
1独立柱基础 | 1.1基础垫层 | 10公分 | 1.1.2土方开挖 | 独立柱基坑1600*1600。若未挖到老土层另行协商增项费用。 | 380.0 | 150.0 | 57000.0 | 第1次付款
1独立柱基础 | 1.1基础垫层 | 10公分 | 1.1.3清槽打夯 | 打夯机夯实高低差一层砖以内。 | 380.0 | 150.0 | 57000.0 | 第1次付款
1独立柱基础 | 1.1基础垫层 | 10公分 | 1.1.4垫层10公分 | C15混凝土，28天回弹仪检测强度达15MPa。 | 380.0 | 150.0 | 57000.0 | 第1次付款
1独立柱基础 | 1.2独立柱基础 | 100公分 | 1.2.1独立柱绑钢筋 | 底部国标钢筋三级钢14单层钢筋网片，间距20cm ；柱子主筋16~18mm，箍筋国标钢筋6 ，间距20cm | 380.0 | 350.0 | 133000.0 | 第2次付款
1独立柱基础 | 1.2独立柱基础 | 100公分 | 1.2.2独立柱支模 | 跑模率3%以内。 | 380.0 | 350.0 | 133000.0 | 第2次付款
1独立柱基础 | 1.2独立柱基础 | 100公分 | 1.2.3独立柱浇筑 | C30混凝土，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 380.0 | 350.0 | 133000.0 | 第2次付款
1独立柱基础 | 1.2独立柱基础 | 100公分 | 1.2.4独立柱拆模 | 跑模率3%以内。 | 380.0 | 350.0 | 133000.0 | 第2次付款
1独立柱基础 | 1.3地面垫层 | 10公分 | 1.3.1上下水预埋 | 排水管PVC、给水PPR（不包含室内接管线、不含接至室外市政管道） | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第3次付款
1独立柱基础 | 1.3地面垫层 | 10公分 | 1.3.2回填夯实 | 平整至标高，若回填土不够，甲方负责运输到现场。 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第3次付款
1独立柱基础 | 1.3地面垫层 | 10公分 | 1.3.3垫层10公分 | C15混凝土，28天回弹仪检测强度达15MPa。 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第3次付款
一层主体 |  |  |  |  | 380.0 | 450.0 | 171000.0
结构类别 | 分项工序 | 剖面限高 | 施工工艺 | 主材验收标准/主材规格 | 面积 | 综合单价 | 分项总价 | 付款进度
2毛坯主体 | 2.1框架柱 | 3.3米 | 2.1.1框架柱绑筋 | 主筋国标大厂三级螺纹钢16~20mm ，箍筋国标钢筋 8 间距20cm ，近端加密 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第4次付款
2毛坯主体 | 2.1框架柱 | 3.3米 | 2.1.2框架柱支模 | 框架结构柱主要尺寸 400*400mm | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第4次付款
2毛坯主体 | 2.1框架柱 | 3.3米 | 2.1.3框架柱浇筑 | C30现浇混凝土泵送，振捣充分，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第4次付款
2毛坯主体 | 2.1框架柱 | 3.3米 | 2.1.4框架柱拆模 | 跑模率3%以内。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第4次付款
2毛坯主体 | 2.2框架梁 | 40公分 | 2.2.1框架梁支模 | 主框架梁现浇370*400；次框架梁现浇240*400；其他结构梁根据结构施工图而定。 | 380.0 | 110.0 | 41800.0 | 第5次付款
2毛坯主体 | 2.2框架梁 | 40公分 | 2.2.2框架梁绑筋 | 圈梁主筋国标大厂三级螺纹钢14~20mm；箍筋国标大厂三级钢筋6，间距20厘米；结构梁主筋直径不超过20mm，箍筋不超过8mm，间距20厘米。 | 380.0 | 110.0 | 41800.0 | 第5次付款
2毛坯主体 | 2.2框架梁 | 40公分 | 2.2.3框架梁浇筑 | C30现浇混凝土泵送，振捣充分，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 380.0 | 110.0 | 41800.0 | 第5次付款
2毛坯主体 | 2.2框架梁 | 40公分 | 2.2.4框架梁拆模 | 跑模率3%以内。 | 380.0 | 110.0 | 41800.0 | 第5次付款
2毛坯主体 | 2.3现浇顶板 | 12公分 | 2.3.1顶板支模 | 12公分厚现浇混凝土顶板。 | 380.0 | 120.0 | 45600.0 | 第6次付款
2毛坯主体 | 2.3现浇顶板 | 12公分 | 2.3.2顶板绑筋 | 主筋国标三级螺纹钢8，双层双向 | 380.0 | 120.0 | 45600.0 | 第6次付款
2毛坯主体 | 2.3现浇顶板 | 12公分 | 2.3.3顶板浇筑 | C30现浇混凝土泵送，振捣充分，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 380.0 | 120.0 | 45600.0 | 第6次付款
2毛坯主体 | 2.3现浇顶板 | 12公分 | 2.3.4顶板拆模 | 跑模率3%以内。 | 380.0 | 120.0 | 45600.0 | 第6次付款
2毛坯主体 | 2.4屋面内保温板 | 5公分 | 2.4.1内保温板铺设 | 5公分挤塑聚苯板。 | 380.0 | 20.0 | 7600.0 | 第7次付款
2毛坯主体 | 2.5内外墙砌筑 | 2.9米 | 2.5.1砌非承重墙 | 蒸汽加压砌块砖、普通硅酸盐水泥 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第8次付款
2毛坯主体 | 2.5内外墙砌筑 | 2.9米 | 2.5.2窗口过梁 | 窗口预制过梁，洞口宽度超过3.3米，另协商圈梁兼做过梁增项费用。 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第8次付款
2毛坯主体 | 2.5内外墙砌筑 | 2.9米 | 2.5.3放置拉结筋 | 按要求放置抗震拉结筋。 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第8次付款
2毛坯主体 | 2.6外墙抹灰 | 3.06米 | 2.6.1外墙抹灰 | #325普通硅酸盐水泥，基层处理混合砂成活 | 380.0 | 10.0 | 3800.0 | 第9次付款
二层主体 |  |  |  |  | 380.0 | 400.0 | 152000.0
结构类别 | 分项工序 | 剖面限高 | 施工工艺 | 主材验收标准/主材规格 | 面积 | 综合单价 | 分项总价 | 付款进度
3毛坯主体 | 3.1框架柱 | 3.3米 | 3.1.1框架柱绑筋 | 主筋国标大厂三级螺纹钢16~20mm ，箍筋国标钢筋 8 间距20cm ，近端加密 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第10次付款
3毛坯主体 | 3.1框架柱 | 3.3米 | 3.1.2框架柱支模 | 框架结构柱主要尺寸 400*400mm | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第10次付款
3毛坯主体 | 3.1框架柱 | 3.3米 | 3.1.3框架柱浇筑 | C30现浇混凝土泵送，振捣充分，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第10次付款
3毛坯主体 | 3.1框架柱 | 3.3米 | 3.1.4框架柱拆模 | 跑模率3%以内。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第10次付款
3毛坯主体 | 3.2框架梁 | 40公分 | 3.2.1框架梁支模 | 主框架梁现浇370*400；次框架梁现浇240*400；其他结构梁根据结构施工图而定。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第11次付款
3毛坯主体 | 3.2框架梁 | 40公分 | 3.2.2框架梁绑筋 | 圈梁主筋国标大厂三级螺纹钢14~20mm；箍筋国标大厂三级钢筋6，间距20厘米；结构梁主筋直径不超过20mm，箍筋不超过8mm，间距20厘米。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第11次付款
3毛坯主体 | 3.2框架梁 | 40公分 | 3.2.3框架梁浇筑 | C30现浇混凝土泵送，振捣充分，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第11次付款
3毛坯主体 | 3.2框架梁 | 40公分 | 3.2.4框架梁拆模 | 跑模率3%以内。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第11次付款
3毛坯主体 | 3.3现浇顶板 | 12公分 | 3.3.1顶板支模 | 12公分厚现浇混凝土顶板。 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第12次付款
3毛坯主体 | 3.3现浇顶板 | 12公分 | 3.3.2顶板绑筋 | 主筋国标三级螺纹钢8，双层双向 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第12次付款
3毛坯主体 | 3.3现浇顶板 | 12公分 | 3.3.3顶板浇筑 | C30现浇混凝土泵送，振捣充分，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第12次付款
3毛坯主体 | 3.3现浇顶板 | 12公分 | 3.3.4顶板拆模 | 跑模率3%以内。 | 380.0 | 100.0 | 38000.0 | 第12次付款
3毛坯主体 | 3.4屋面内保温板 | 5公分 | 3.4.1内保温板铺设 | 5公分挤塑聚苯板。 | 380.0 | 10.0 | 3800.0 | 第13次付款
3毛坯主体 | 3.5内外墙砌筑 | 2.9米 | 3.5.1砌非承重墙 | 蒸汽加压砌块砖、普通硅酸盐水泥 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第14次付款
3毛坯主体 | 3.5内外墙砌筑 | 2.9米 | 3.5.2窗口过梁 | 窗口预制过梁，洞口宽度超过3.3米，另协商圈梁兼做过梁增项费用。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第14次付款
3毛坯主体 | 3.5内外墙砌筑 | 2.9米 | 3.5.3放置拉结筋 | 按要求放置抗震拉结筋。 | 380.0 | 90.0 | 34200.0 | 第14次付款
3毛坯主体 | 3.6外墙抹灰 | 3.06米 | 3.6.1外墙抹灰 | #325普通硅酸盐水泥，基层处理混合砂成活 | 380.0 | 20.0 | 7600.0 | 第15次付款
合计金额：551000.0
甲方（签字或盖章）： |  |  |  | 乙方（签字或盖章）：
日 期: 年 月 日 |  |  |  | 日 期: 年 月 日