## 花间住钢网混凝土现浇结构（基础版）
花间住钢网混凝土现浇结构
施工单位 | 北京市宾克工程咨询股份有限公司
建筑面积（㎡） | 350.0 |  | 檐口赠送30公分超出面积按照建筑单价计算 | 结构形式：钢网混凝土现浇结构
甲方拆除
甲方责任 | 在施工阶段之前，由甲方负责协调施工安全及邻里关系；后期进入施工阶段，由于施工原因，由乙方负责解决，甲方配合解决
一、基础工程 |  |  |  | 350.0 | 399.00 | 139650.00
结构类别 | 分项工序 | 剖面限高 | 主材验收标准/主材规格 | 面积 | 综合单价 | 分项总价 | 付款进度 | 付款时间 | 乙方完工时间 | 甲方验收时间
1 现浇梁基础高度:1米（注：基础每加高10公分每平米增加10元）。 | 1.1基础垫层 | 10公分 | 放线：甲方指定四邻界地和正负零高度，基础总高度由甲方指定的正负零高度而定，需与甲方协商； 土方开挖：条基槽宽70公分，自正负零（指室内地砖完成面）线下深100公分，若未挖到老土层另增项费用； 清槽打夯：打夯机夯实高低差一层砖以内； 垫层10公分：C15混凝土，28天回弹仪检测强度达15MPa。 | 350.0 | 47.50 | 16625.00 | 第1次付款 | 放线前一天 | 施工图确认后3天内进场施工，如甲方指定开工日期按甲方指定日期进场。 | 本工序完工3天内
| 1.2下地梁条形基础 | 24公分 | 钢网混凝土现浇：下地梁：钢网C30混凝土外墙、内墙240*600，单层单向国标三级钢12，28天回弹仪检测强度达30MPa； 上地梁：钢网C30混凝土外墙、内墙560*240，双层双向国标三级钢12，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 350.0 | 114.00 | 39900.00 | 第2次付款 | 上一工序验收当天 | 本工序付款后10天内 | 本工序完工3天内
1 独立柱基础 | 1.3上地梁条形基础 | 56公分
1 独立柱基础 | 1.4地面垫层 | 10公分 | 上下水预埋：排水管PVC、给水PPR（不包含室内接管线、不包含接至外市政管道） | 350.0 | 190.00 | 66500.00 | 第3次付款 |  | 本工序付款后5天内 | 本工序完工3天内
1 独立柱基础 | 1.3地面垫层 | 10公分 | 回填夯实：平整至标高，若回填土不够，甲方负责运输到现场。 | 400.0 | 100.0 | 40000.0 | 第3次付款
1 独立柱基础 | 1.3地面垫层 | 10公分 | 垫层10公分：C15混凝土，28天回弹仪检测强度达15MPa. | 400.0 | 100.0 | 40000.0 | 第3次付款
二、一、二、三层主体 |  |  |  | 350.0 | 636.50 | 222775.00
结构类别 | 分项工序 | 剖面限高 | 主材验收标准/主材规格 | 面积 | 综合单价 | 分项总价 | 付款进度 | 付款时间 | 乙方完工时间 | 甲方验收时间
2 钢网混凝土现浇主体含板高一层楼高3.3米,二层楼高3.3米,三层楼高3.3米,（注：层高每加高10公分每平米增加10元）。 外墙、内墙24 厚不含卫生间隔墙 | 2.1一、二、三层钢网墙体、结构柱、梁、顶板绑扎（注：内、外墙均无保温） | 3.18米 | 钢网混凝土外墙3180*240、内墙3180*150，内部与梁柱如需增设拉结筋根据结构施工图而定。 | 350.0 | 47.50 | 16625.00 | 第4次付款 | 上一工序验收当天 | 本工序付款后15天内 | 本工序完工3天内
|  | 0.12米 | 主筋国标大厂三级螺纹钢12；箍筋国标大厂一级钢筋6，间距20厘米，角柱现浇240*240；内外墙交界柱240*240； 细石混凝土楼承板铺装； 一层顶板绑筋：主筋国标三级螺纹钢10，双层双向。
| 2.2一、二、三层混凝土浇筑 |  | 混凝土浇筑：C30现浇混凝土泵送，振捣充分，28天回弹仪检测强度达30MPa。 | 350.0 | 465.50 | 162925.00 | 第5次付款
设计参考依据 | 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015版）、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）、《河北省工程建设标准》T/HBZ 623—2023
说明 | 本报价单中未提及项目均不包含，若有需求，可提交APP变更单（甲方确认）；本报价最终以立面图及施工图为准。
备注 | 1.乙方按照施工方案施工不做增项，甲方如有增项需求甲乙双方协商一致后进行施工更改； 2.甲方验收拖延，工期顺延；整改验收拖延，工期顺延；未按合同约定付款拖延，工期顺延。工程款导致的工期延误由甲方承担； 3.甲方工程变更导致工期延长由甲方承担。设计变更增减项，乙方可以在双方协商方案阶段停工，工期顺延。恶劣天气等原因停工，工期顺延。 4.乙方承诺，所有施工活动将严格遵守国家现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及其他相关规范，确保在混凝土强度满足下一步施工所需的最低强度要求后，方可进行后续作业；双方已知晓，本项目所有混凝土工程的后续工序开展，均以构件实际达到规范及设计要求的下一步施工强度为依据，而非等待28天标准养护龄期。
合计金额：
362425.00
甲方（签字或盖章）： |  |  | 乙方（签字或盖章）：
日 期: 年 月 日 |  |  | 日 期: 年 月 日